## 2024-2027
VIGENCIA | SUPERVISOR | INDICADOR | CLASIFICACIÓN | CONVENIO | MUNICIPIO | CONVENIANTE EJECUTOR | SUBREGION | OBJETO | NOMBRE VIAS PRIORIZADAS | PLAZO INICIAL | ALCANCE (m) | ALCANCE (m2) | APORTE DEPARTAMENTO | APORTE MUNICIPIO | VALOR TOTAL | ADICIONES RECURSOS DEPARTAMENTO | ADICIONES RECURSOS MUNICIPIO | VALOR TOTAL CON ADICIONES | ESTADO CONVENIO | ESTADO OBRA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE ACTA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | PRÓRROGA (MESES) | SUSPENSIÓN(MESES) | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | DIAS RESTANTES | LONGITUD EJECUTADA (m) | AREA EJECUTADA (m2) | VALOR TOTAL DESEMBOLSADO | VALOR TOTAL AUTORIZADO DEPARTAMENTO | % EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUCIÓN FINANCIERA (RECURSOS DEPARTAMENTO) | OBSERVACIONES | ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS | FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN | RUTA LIQUIDACIÓN | ACTUACIÓN JURÍDICA | FASE DE COBRO (SI APLICA) | TIPO OBLIGACIÓN (SI APLICA) | VALOR OBLIGACIÓN (SI APLICA) | ESTADO EXPEDIENTE | FECHA ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE | REGISTRO FOTOGRÁFICO_ZIP | CORREO SUPERVISOR
2022 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | AEROPUERTOS | RECURSOS | 4600014884 | NECOCLÍ | NECOCLÍ | URABÁ | EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA COFINANCIA CON RECURSOS ECONÓMICOS AL MUNICIPIO DE NECOCLI EN EL URABA ANTIOQUEÑO, PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL AEROPORTARIA DEL MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE VÍA QUE CONDUCE A LA TERMINAL AEROPORTARIA DE NECOCLÍ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA TERMINAL | 7 | 100 | 0 | 2500000000 | 312518659 | 2812518659 | 0 | 0 | 2812518659 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2022-12-28 | 2023-10-28 | 0 | 0 | 2024-06-10 | -729 | 100 | 0 | 2500000000 | 2500000000 | 100% | 100% | 28/10/2024el convenio suscrito con el departamento para las obras complementarias del aeropuero de necoclí esta en el 100% de su ejecución, no obstante el municipio con recursos propios se encuentra realizando gestión para el mantenimiento de la terminal y las adecuaciones de la pista de aterrizaje con el objetivo de iniciar la operación del aeropuerto. | ACTA DE INICIO |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PENDIENTE
2023 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | AEROPUERTOS | RECURSOS | 4600015738 | VIGÍA DEL FUERTE | VIGÍA DEL FUERTE | URABÁ | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | AEROPUERTO VIGÍA DEL FUERTE | 7 | 100 | 0 | 2719651693 | 1000000000 | 3719651693 | 619055213 | 0 | 4338706906 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2023-06-28 | 2024-01-28 | 5 | 3 | 2025-01-12 | -513 | 95 | 0 | 3338706906 | 3138706906 | 95% | 94.01% | 11/12/2024 adición por $619.055.213 05/03/2025 TERMINÓ EL 12/01/2025, 15/07/2025 MISMO ESTADO 08/10/2025 Se realizó la visita por parte del supervisor, se esta a la espera del informe final de ejecucón de la obra por parte del municipio 20/04/2026 mismo estado | ACTA DE INICIO |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PENDIENTE
2024 | YULIANA SANCHEZ MONTOYA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2057 | BETANIA | BETANIA | SUROESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE BETANIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | CORDILLERA-C-E- CORDILLERA GUINTAR- LA CHUSCALITA LA CEJITA-VALERIO LA CEJITA-EL POPAL MONTERREDONDO-PALO BLANCO MONTERREDONDO-CHOCLINA | 6 | 1000 |  | 350000000 | 463793974 | 813793974 | 0 | 0 | 813793974 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 2018-12-07 | 2025-02-06 | 2025-08-06 | 3 | 0 | 2026-07-30 | 51 | 300 | 0 | 350000000 | 115500000 | 30% | 33% | 06/10/2025 Prorroga aprobada 2 meses hasta el 8 de diciembre 11/12/2025 Se prorrogó por 1 mes y 23 dias, hasta el 15 de enero 2026 18/12/2025 avance de obra 30% 26/01/2026 Se prorrogó por 1 mes y 15 dias, hasta el 3 de marzo 10/03/2026 SUSPENDIDO por 1 mes y 20 dias, hasta el 24 de abril, nueva fecha de terminación 29 de abril de 2026 11/05/2026 PRORROGA POR 3 MESE, nueva fecha de terminación 30/07/2026
2024 | YULIANA SANCHEZ MONTOYA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2055 | ZARAGOZA | ZARAGOZA | BAJO CAUCA | "APOYAR AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | TRAMO 1 VÍA LOS CHIVOS-PATOS TRAMO 2 VÍA LOS CHIVOS-PATOS | 8 | 1000 | 0 | 350000000 | 800000000 | 1150000000 | 0 | 0 | 1150000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-29 | 2025-07-29 | 0 | 0 | 2025-07-29 | -315 | 0 | 0 | 350000000 | 0 | 0% | 0% | 31/03/2025 no han solicitado materiales, municipio se encuentra en contratación 12/05/2025 no han contratado 23/05/2025 El municipio no presenta documentación de contratación, se le envia oficio No 2025030152687 de 14/05/2025 10/06/2025 se les envia informes, oficios correos, NO RESPONDEN 27/06/2025 mismo estado 29/07/2025 Se envia acta de terminación 20/08/2025 no han firmado el acta de terminación
2024 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2021 | MACEO | MACEO | MAGDALENA MEDIO | "APOYAR AL MUNICIPIO DE MACEO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA SAN PEDRO VEREDA TRES PIEDRAS (LA CRISTALINA) LA FLORESTA SAN MARTIN TRES PIEDRAS-SAN CIPRIANO ALTO DE DOLORES-SAN ANTONIO TRES PIEDRAS-LA LONDRA-EL INGENIO SAN LAUREANO - SAN LUCAS- SAN CIPRIANO | 4 | 1000 | 0 | 350000000 | 672054008 | 1022054008 | 0 | 0 | 1022054008 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-02-11 | 2025-06-11 | 0 | 0 | 2025-06-11 | -363 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 10/06/2025 se les envio todo el material, terminan contra liquidación, 20/06/2025 Avance de obra 50%, pendiente visita a campo por parte del supervisor 20/08/2025 avance de obra 90% 05/02/2026 Avance de obra 92%
2024 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2030 | PUERTO TRIUNFO | PUERTO TRIUNFO | MAGDALENA MEDIO | "APOYAR AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | ARBOLETES Y HORIZONTES, CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES | 7 | 1000 | 0 | 350000000 | 750928100 | 1100928100 | 0 | 0 | 1100928100 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-22 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 2025-08-22 | -291 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 27/08/2025 terminado100%, por liquidar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2024 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2017 | VEGACHÍ | VEGACHÍ | NORDESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | SEIRRA BAJA LA GALLINERA-EL CASCAJO | 6 | 1000 | 0 | 350000000 | 630000000 | 980000000 | 0 | 0 | 980000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 0 | 0 | 2025-09-10 | -272 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 15/08/2025 solo han solicitado cemento equivalente al 9,75% del total de los materiales, reportan avance de obra del 40%, están pendientes de solicitar prorroga 17/09/2025 se les envio la Última entrega de materiales, 70% avance de obra, pendiente visita a campo para verificar obra 29/09/2025 avance de obra 80% r
2024 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2069 | YALÍ | YALÍ | NORDESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE YALÍ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | YALÍ-VEREDA VILLANITA SAN MAURICIO-FINCA SAN MAURICIO EL ZANCUDO HATILLO-CASAMORA YALÍ-VEREDA HATILLO LA UNIÓN-BELGICA PUERTO ESTAFA-LA MARIANA | 6 | 1000 | 0 | 350000000 | 271509130.16 | 621509130.2 | 0 | 0 | 621509130.2 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-02-11 | 2025-08-11 | 0 | 0 | 2025-08-11 | -302 | 850 | 0 | 350000000 | 350000000 | 85% | 100% | 24/04/2026 Avance de obra 85%
2024 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2031 | YOLOMBÓ | YOLOMBÓ | NORDESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | LA CHAZA-LOS ALPES LA CRUZ CACHUMBAL PANTANILLO PARAJE LA MARIA-EL CAIRO VÍA LA FLORESTA-LA CEIBA LAS MARGARITAS-BARBASCAL YOLOMBÓ- CUATRO ESQUINAL PARAJE LA CHAZA EL COMINO PARAJE LA CHAZA LAS FRIAS EL HORMIGUERO-BAREÑO VÍA TRONCAL NORDESTE ALTO DE MENDEZ-LOS ACEITES VÍA SANTA ANA-BELGICA | 8 | 2000 | 0 | 700000000 | 271509130.16 | 971509130.2 | 0 | 0 | 971509130.2 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-29 | 2025-09-29 | 3 | 0 | 2025-12-29 | -162 | 1400 | 0 | 700000000 | 700000000 | 70% | 100% | 30/04/2025 se hizo la primera entrega de materiales el 23 de abril 10/06/2025 Avance de obra 15% 18/09/2025 solicitaron prorroga por 3 meses 23/09/2025 esta para COS 30/09/2025 Se prorrogó por 3 meses mas hasta el 29/12/2025 24/04/2026 avance de obra 70%, por liquidar
2024 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVU | RECURSOS | 4600017797 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LOS POMOS, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | via los pomos | 8 | 875 | 0 | 2421407483 | 500000000 | 2921407483 | 0 | 0 | 2921407483 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2024-12-27 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 2025-08-27 | -286 | 875 | 0 | 2421407483 | 2421407483 | 100% | 100% | 11/07/2025 recursos 100% en el IDEA, avance de obra 40% 13/08/2025 avance de obra 71%, termina en el tiempo estipulado 25/09/2025 terminado 100%, por liquida | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2024 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2026 | ANZA | ANZA | OCCIDENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE ANZÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | CORDILLERA-C-E- CORDILLERA GUINTAR- LA CHUSCALITA LA CEJITA-VALERIO LA CEJITA-EL POPAL MONTERREDONDO-PALO BLANCO MONTERREDONDO-CHOCLINA | 6 | 1000 |  | 350000000 | 394188839 | 744188839 | 0 | 0 | 744188839 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2025-02-03 | 2025-08-03 | 3 | 0 | 2025-11-03 | -218 | 900 | 0 | 350000000 | 350000000 | 90% | 100% | 12/08/2025 prorroga por 3 meses, termina el 03/11/2025 18/12/2025 avace de obra 90% 10/04/2026 Pendiente visita a campo | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2024 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2027 | HELICONIA | HELICONIA | OCCIDENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE HELICONIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | ALTO DEL CORRAL PUEBLITO HATILLO | 8 | 1000 | 0 | 350000000 | 363790500 | 713790500 | 0 | 0 | 713790500 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-23 | 2025-09-23 | 3 | 0 | 2025-11-23 | -198 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 20/11/2025 se entregó todo el material 25/11/2025 pendiente liquidar TERMINADO 100%
2024 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1732 | OLAYA | OLAYA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE OLAYA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | SUCRE - VDA EL GUAYABO OLAYA - VDA EL PENCAL BADAJOZ- EL PALMAR LLANADAS-LOPERA | 5 | 1000 | 0 | 347515221 | 613537414 | 961052635 | 0 | 0 | 961052635 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2024-07-24 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 1000 | 0 | 347515221 | 347515221 | 100% | 100% | 09/05/2025 dificultad para terminar obra por ola invernal 10/06/2025 pendiente terminar las cunetas, avance de obra 98% 03/07/2025 el 17 de julio se realizará visita final para verificar la ejecución del 100% 30/09/2025 terminado 100%, por liquidar
2024 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2032 | SAN JERÓNIMO | SAN JERÓNIMO | OCCIDENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | LOS CEDROS BUENOS AIRES PARTE BAJA CALVARIO CABUYAL VELIGUARÍN CIENAGA PESQUINAL | 4 | 1000 | 0 | 350000000 | 480824988 | 830824988 | 0 | 0 | 830824988 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-31 | 2025-05-22 | 2 | 0 | 2025-07-22 | -322 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 16/05/2025 prorroga por 2 meses hasta el 22 julio 2025 27/06/2025 Autorización de ultimo pedido 03/07/2025 pendiente visita a campo para verificar obra, avance de obra 80% 30/09/2025 TERMINADO 100%, por liquidar
2024 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2034 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | SANTA FE DE ANTIOQUIA | OCCIDENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | SABANALES LA TOLDA LA MILAGROSA EL CHURIMBO LAS AZULES COLORADAS SAN CARLOS EL MORRO RAMAL SAN CARLOS CATIVO EL ESPINAL EL RODEO | 6 | 1000 | 0 | 350000000 | 650000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-22 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 2025-07-22 | -322 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 27/06/2025 Autorización de ultimo pedido 03/07/2025 pendiente visita a campo para verificar obra avance de obra 60% 30/09/2025 TERMINADO 100%, por liquida
2024 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | RVT | MATERIALES | 24AS111B2059 | FREDONIA | FREDONIA | SUROESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE FREDONIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | EL CARRETERO PARTE ALTA SABANALES-EL PLAN CORDILLERA EL PORVENIR EL CALVARIO | 7 | 700 | 0 | 245000000 | 771624990 | 1016624990 | 0 | 0 | 1016624990 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-22 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 2025-10-22 | -230 | 700 | 0 | 245000000 | 221907017 | 100% | 90.57% | 20/08/2025 prorroga #1 por 2 meses, nueva fecha de terminación el 22/10/2025 22/10/2025 Acta de terminación 22/01/2025 se realizo visita técnica y se constato el 100% de ejecución fisica, sin embargo, se identifican aspectos puntuales que requieren atención inmediata para la liquidación. 25/02/2025 primera solicitud de documentos para liquidar
2024 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | RVT | MATERIALES | 24AS111B2022 | MONTEBELLO | MONTEBELLO | SUROESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | LOS PINOS LA PEÑA-LOS PINOS LOS PINOS-LA TRINIDAD EL ENCENILLO-LA CAMELIA T1 EL ENCENILLO-LA CAMELIA T2 | 7 | 1000 | 0 | 350000000 | 449567559 | 799567559 | 0 | 0 | 799567559 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-15 | 2025-09-15 | 2 | 0 | 2025-11-15 | -206 | 1000 | 0 | 350000000 | 324861533 | 100% | 92.82% | 15/05/2025 no han iniciado obra, argumentan el dia 14 de mayo, que por la ola invernal no han podido iniciar, se les envia correo reiterando que si las vias a intervenir no estan afectadas por la calamidad, este debe ser iniciado ya que el convenio no tendrá prorroga 17/09/2025 PRORROGA por 2 meses, nueva fecha de terminación 15/11/2025 13/11/2025 Se realizó visita técnica. 18/11/2025 se realizó acta de terminación 25/02/2025 primera solicitud de documentos para liquidar
2024 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | RVT | MATERIALES | 24AS111B2033 | SANTA BARBARA | SANTA BARBARA | SUROESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA VEREDA LA ESPERANZA VÍA QUIEBRA-CORDONCILLO | 7 | 1000 | 0 | 350000000 | 492395177 | 842395177 | 0 | 0 | 842395177 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-17 | 2025-07-17 | 3 | 0 | 2025-10-17 | -235 | 886 | 0 | 350000000 | 284363125 | 88.6% | 81.25% | 11/07/2025 APROBADA prorroga por 3 meses hasta el 17/10/2025 acta de terminación 02/09/2025 se realizó visita técnica 17/10/2025 se realizo acta de terminación 25/02/2025 primera solicitud de documentos para liquidar
2024 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | RVT | MATERIALES | 24AS111B2051 | TARSO | TARSO | SUROESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE TARSO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | DIVINO NIÑO EL BIZCOCHO LOS MOLINA | 5 | 600 | 0 | 210000000 | 510513945 | 720513945 | 0 | 0 | 720513945 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-15 | 2025-06-15 | 3 | 0 | 2025-12-15 | -176 | 600 | 0 | 210000000 | 151700843 | 100% | 72.24% | Se entregó todo el material, obra 100% pendiente liquidar 25/02/2025 primera solicitud de documentos para liquidar
2024 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2050 | CAMPAMENTO | CAMPAMENTO | NORTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA EL MAZANILLO-EL BRAZO PLAN DE LA ROSA (VÍA ANORÍ, SAN ROQUE) CAMPAMENO-ALTO MANZANILLO RIO SAN JOSÉ-LA POLKA EL DIEZ-NORIZAL NORIZAL-RIO SAN JOSÉ | 6 | 1000 |  | 350000000 | 359668800 | 709668800 | 0 | 0 | 709668800 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN | 2018-12-07 | 2025-01-22 | 2025-07-22 | 5 | 0 | 2025-12-22 | -169 | 800 | 0 | 350000000 | 231000000 | 80% | 66% | 30/01/2026 avance de obra 80%, por liquidar, con acta de inicio 24/04/2026 Pendiente visita a campo para verificar ejecución de obra 26/05/2026 pendiente de verificar obra
2024 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 24AS111B1728 | CIUDAD BOLIVAR | CIUDAD BOLIVAR | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO CIUDAD BOLIVAR, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADOUBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | SAMARIA - EL AGUILA - ALFONSO LOPEZ LA LINDA EL DOS LA ANGOSURA PARTE MEDIA EL MANZANILLO ALTO DE LOS JARAMILLOS LOS CORRALES BUENA VISTA | 5 | 1332 |  | 349615135 | 162602956 | 512218091 | 0 | 0 | 512218091 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2024-07-24 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 1332 | 0 | 349615135 | 349615135 | 100% | 100% | Se entrega el 100% de materiales POR LIQUIDAR TERMINADO 100% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2024 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2025 | COPACABANA | COPACABANA | VALLE DE ABURRÁ | "APOYAR AL MUNICIPIO DE COPACABANA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO"UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | PARAJE-SALINAS VÍA EL CALLEJÓN VÍA ZARZAL LA LUZ-AUTOPISTA VÍA ESCUELA-EL MORRO | 7 | 1084 |  | 598500000 | 1143561831 | 1742061831 | -379400000 | 0 | 1362661831 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2025-01-24 | 2025-08-24 | 3 | 0 | 2025-11-30 | -191 | 672 | 0 | 1362661831 | 835175436 | 61.99% | 61.29% | 13/08/2025 solicitan prorroga por 98 dias, y modificación del valor del convenio por $379.400.000 y reducción de alcance a 1,084 km 27/08/2025 Se aprobó prorroga por 96 dias, termina el 30/11/2025 24/09/2025 avance de obra 40% 08/10/2025 Esta en CIC para modificación de valor y alcance solicitaron segundo pedido de materiales 04/12/2025 TERMINADO en 61,29% ejecución fisica y 61,29% financiera 24/04/2026 Por liquidar
2024 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2043 | GOMEZ PLATA | GOMEZ PLATA | NORTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | EL SALTO-LA CONTRATA CHILIMACO VEGABOTERO | 6 | 1000 | 0 | 350000000 | 390331791 | 740331791 | 0 | 0 | 740331791 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-15 | 2025-07-15 | 3 | 0 | 2025-11-29 | -192 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 29/08/2025 prorroga aprobada por 3 meses, nueva fecha de terminación 29/11/2025 TERMINADO, por liquidar
2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1737 | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | ZONA URBANA-VEREDA LA VENTANA | 3 | 100 | 0 | 34994438 | 80651620 | 115646058 | 0 | 0 | 115646058 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2024-07-29 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 100 | 0 | 118800000 | 118800000 | 100% | 100% | 29/01/2025 Terminado 100% pendiente por liquidar | ACTA DE INICIO |  | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PENDIENTE
2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1776 | ALEJANDRÍA | ALEJANDRÍA | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE ALEJANDRIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA SAN LORENZO VIA CHIRRILLAS – CAÑADAHONDA EL POPO - EL RESPALDO VIA MONTELORO VÍA ESCUELA SAN MIGUEL VÍA ALEJANDRÍA-EL CARBÓN - ALTO DE BANDERAS VÍA A LA PAVA VIA PIEDRAS ABAJO-CANCHA | 4 | 1000 | 0 | 349992727 | 603615690 | 953608417 | 0 | 0 | 953608417 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2024-08-13 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 1000 | 0 | 349992727 | 349992727 | 100% | 100% | 29/01/2025 Terminado 100% pendiente por liquidar
2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2011 | GRANADA | GRANADA | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE GRANADA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | RAMAL ESCUELA EL EDÉN HASTA EL CRUCERO RAMAL VÍA GALILIA-LA CASCADA RAMAL LA MARIA- ALTO DE SAN MATIAS RAMAL QUEBRADONA-GRUPO COMUNITARIO RAMAL TAFETANES-SAN MIGUEL RAMAL VEREDA LA AURORA | 10 | 500 | 0 | 175000000 | 411546429 | 586546429 | 0 | 0 | 586546429 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-14 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 2025-11-14 | -207 | 475 | 0 | 175000000 | 175000000 | 95% | 100% | 19/11/2025 se entregó todo el material 18/12/2025 avance de obra 40% 05/02/2026 avance de obra 50% 24/04/2026 avance de obra 95%, pendiente informe final y visita a campo
2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1726 | GUARNE | GUARNE | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO GUARNE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | AUTOPISTA -EL MOLINO ANILLO VIAL LA CLARITA- GUAPANTE BELLAVISTA-CHAPARRAL LA HONDA BARRO BLANCO (TRAMO 1) LA HONDA BARRO BLANCO (TRAMO 2) VÍA LAS ESQUINELA RATÓN PELAO AUTOPISTA- SIERRA LINDA- LA PASTORCITA ANILLO VIAL SAN IGNACIO (TRAMO 1) ANILLO VIAL SAN IGNACIO (TRAMO 2) | 5 | 1000 | 0 | 349975959 | 1408091719 | 1758067678 | 0 | 0 | 1758067678 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2024-07-29 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 1000 | 0 | 349975959 | 349975959 | 100% | 100% | 29/01/2025 Terminado 100% pendiente por liquidar
2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1727 | MARINILLA | MARINILLA | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO MARINILLA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA LA PEÑA - EL ROSARIO - EL PORVENIR VÍA ALTO DE CHOCHO – MONTAÑITA VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL -ALTO DEL MERCADO- SANTA CRUZ ALTO EL CHOCHO VDA SANTA CRUZ VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL EL ROSARIO LA PEÑA VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL -SALTO ABAJO EL PORVENIR VÍA NUEVO PEÑOL VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL -ALTO DEL MERCADO- SANTA CRUZ ALTO EL CHOCHO VDA ALTO DEL MERCADO | 4 | 1000 | 0 | 349992105 | 595429488 | 945421593 | 0 | 0 | 945421593 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2024-08-12 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 1000 | 0 | 349992105 | 349992105 | 100% | 100% | 29/01/2025 Terminado 100% pendiente por liquidar
2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2056 | MARINILLA | MARINILLA | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO MARINILLA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL-SALTO ABAHO EL PORVENIR VÍA ALTO DEL MERCADO EL SOCORRO VÍA DON DIEGO RIONEGRO MARINILLA VEREDA LA PRIMAVERA ALTO DE BELÉN-AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTÁ VÍA CHORROMAYO VÍA SALTO ARRIBA-SAN VICENTE VÍA MONTAÑITA-LOS ALPES | 7 | 1000 | 0 | 349998338 | 847342338 | 1197340676 | 0 | 0 | 1197340676 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-28 | 2025-07-28 | 0 | 0 | 2025-07-28 | -316 | 1000 | 0 | 349998338 | 349998338 | 100% | 100% | 03/07/2025 Se les envio todo el material, avance de obra 70% 29/07/2025 a la espera que envien el acta de terminación firmada
2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2036 | RIONEGRO | RIONEGRO | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE RIONEGRO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO"UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA LA PEÑA - EL ROSARIO - EL PORVENIR VÍA ALTO DE CHOCHO – MONTAÑITA VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL -ALTO DEL MERCADO- SANTA CRUZ ALTO EL CHOCHO VDA SANTA CRUZ VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL EL ROSARIO LA PEÑA VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL -SALTO ABAJO EL PORVENIR VÍA NUEVO PEÑOL VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL -ALTO DEL MERCADO- SANTA CRUZ ALTO EL CHOCHO VDA ALTO DEL MERCADO | 7 | 1681 | 0 | 588350000 | 1995788532 | 2584138532 | 0 | 0 | 2584138532 | DESISITIO | DESISTIO | 2021-07-29 | 2025-02-06 | 2025-09-06 | 0 | 0 | 2025-09-06 | -276 | 0 | 0 | 588350000 | 0 | 0% | 0% | DESISTIO 25/04/2025 acta de terminación anticipada firmada el 25/04/2025 POR LIQUIDAR
2024 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2035 | SAN LUIS | SAN LUIS | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN LUIS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA SAN LUIS-EL OLIVO VIA LA HABANA VIA SAN LUIS-CUBA EL POPAL | 8 | 700 | 0 | 245000000 | 251728088 | 496728088 | 0 | 0 | 496728088 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-27 | 2025-09-27 | 0 | 0 | 2025-09-27 | -255 | 665 | 0 | 245000000 | 245000000 | 95% | 100% | 24/04/2026 avance de obra 95%, pendiente vista a campo para verificar ejecución y obra y poder liquidar
2024 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 24AS111B2060 | CAÑASGORDAS | CAÑASGORDAS | OCCIDENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | MACANAL LA ESTRELLA LA LLORONA MOROTO PASO ARRIBA LA AGUADA LA MANGA SAN PASCUAL LA MALENA LA BALSA EL CANELO | 6 | 1000 |  | 350000000 | 400000000 | 750000000 | 0 | 0 | 750000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2025-01-30 | 2025-07-30 | 0 | 0 | 2025-07-30 | -314 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 10/06/2025 se les envio todo el material, reportan avance de obra del 50% 11/07/2025 municipio reporta avance de obra del 75% 30/07/2025 Se entregó el 100% de los materiales, avance de obra 95% POR LIQUIDAR
2024 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 24AS111B2038 | DABEIBA | DABEIBA | OCCIDENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE DABEIBA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA DABEIBA VIEJO_ EL MOHAN VÍA URAMA-SAN IGNACIO | 6 | 1000 |  | 350000000 | 709358956 | 1059358956 | 0 | 0 | 1059358956 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2025-02-05 | 2025-08-05 | 0 | 0 | 2025-08-05 | -308 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 13/08/2025 terminado 100%, por liquidarr
2024 | JHOAN SEBASTIAN SALAZAR | RVT | MATERIALES | 24AS111B2010 | AMAGÁ | AMAGÁ | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE AMAGÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | LA QUIEBRA | 7 | 1000 | 0 | 350000000 | 442603306 | 792603306 | 0 | 0 | 792603306 | DESISITIO | DESISTIO | 2018-12-07 | 2025-01-15 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 2025-07-15 | -329 | 0 | 0 | 0 | 349992727 | 0% | 0% | 28/03/2025 municipio solicitó terminación anticipada del convenio, el municipio realizará el alcance del proyecto con otra modalidad de cofinanciación. SIN ACTA DE TERMINACIÓN 02/4/2025 terminación anticipada del convenio, acta de terminación del 31/03/2025, POR LIQUIDAR, DESISTIO
2024 | JHOAN SEBASTIAN SALAZAR | RVT | MATERIALES | 24AS111B2015 | EL BAGRE | EL BAGRE | BAJO CAUCA | "APOYAR AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | LUIS CANO-EL PERICO EL BAGRE- EL REAL | 8 | 1000 |  | 350000000 | 664782000 | 1014782000 | 0 | 0 | 1014782000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2025-01-09 | 2025-09-09 | 0 | 0 | 2025-09-09 | -273 | 640 | 0 | 350000000 | 224000000 | 64% | 64% | 23/05/2025 segunda entrega de materiales 15/08/2025 avance de obra 48% 20/08/2025 mismo estado 17/08/2025 se les autorizó el 64% de los materiales, se vencio el convenio sin solicitar prorroga, SE LES ENVIO ACTA DE TERMINACIÓN 24/04/2026 por liquidar al 64%
2024 | JHOAN SEBASTIAN SALAZAR | RVT | MATERIALES | 24AS111B2014 | NECHÍ | NECHÍ | BAJO CAUCA | "APOYAR AL MUNICIPIO DE NECHÍ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | NECHÍ-SANTA ANITA | 8 | 1000 | 0 | 350000000 | 2111260818 | 2461260818 | 0 | 0 | 2461260818 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-14 | 2025-09-14 | 0 | 0 | 2025-09-14 | -268 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 15/08/2025 Se entregó todo el material, avance de obra 63%, terminan en el tiempo estimado 17/09/2028 avance de obra 95%, se les envio acta de terminación 23/09/2025 TERMINADO 100%, por liquidar
2024 | JHOAN SEBASTIAN SALAZAR | RVT | MATERIALES | 24AS111B2063 | SALGAR | SALGAR | SUROESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SALGAR, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA CHUPADERO-HUMAREDA VÍA CHAQUIRO-SIBERIA VÍA VEREDA LA AMAGASENA | 8 | 1055 | 0 | 350000000 | 606521273 | 956521273 | 0 | 0 | 956521273 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-22 | 2025-09-22 | 0 | 0 | 2025-09-22 | -260 | 1055 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 08/07/2025 autorización de segunda entrega de materiales,avance de obra 26,6% 20/08/2025 Se autoriza la entrega del 100% de los materiales 18/09/2025 municipio recibio el material el 13/9/2025 23/09/2025 se firmo acta de terminación ayer 22/09/2025
2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2042 | COCORNÁ | COCORNÁ | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE COCORNÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | AUTOPISTA - LAS MERCEDEZ COCORNÁ-LA CHONTA MOLINO-LAS PLAYAS ZONA URBANA- VEREDA LOS POTREROS AUTOPISTA- EL CIPRES VEREDA SANTA BÁRBARA LA PIÑUELA- ENTRA EL OCHO | 5 | 1000 |  | 350000000 | 172000000 | 522000000 | 0 | 0 | 522000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2025-01-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 2025-09-15 | -267 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 29/05/2025 Tercera entrega de materiales 1/07/2025 avance obra 50% 17/09/2025 TERMINADO 100%
2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B1750 | CONCEPCIÓN | CONCEPCIÓN | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | FATIMA RAMAL A SONADORA ARANGO-LA PALMA CONCEPCION - SANTA GERTRUDIS SAN JUAN LLANO | 4 | 500 |  | 174996617 | 396421206 | 571417823 | 0 | 0 | 571417823 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2024-08-01 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 500 | 0 | 174996617 | 174996617 | 100% | 100% | 29/01/2025 Terminado 100% pendiente por liquidar
2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2018 | EL PEÑOL | EL PEÑOL | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE EL BAGRE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA LA HELIDA-EL CARMELO EL MARIAL-PALMIRA LA HONDA EL UVITAL-SECTOR COTRAFA EL MARIAL-ESCUELA CARMELO-SUBIENDO A LA ESCUELA VÍA CONCORDIA- HACIA GRANADA BONILLA-ENTRE SALON COMUNAL Y ESCUELA | 8 | 1500 |  | 525000000 | 872615688 | 1397615688 | 0 | 0 | 1397615688 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2025-01-15 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 2025-09-09 | -273 | 1500 | 0 | 525000000 | 525000000 | 100% | 100% | 11/07/2025 se entregó todo el material 25/08/2025 avance de obra 95% 17/09/2025 Pendiente visita a campo para verificar la obra 29/09/2025 avance de obra 97% TERMINADO 100%
2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2065 | EL RETIRO | EL RETIRO | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE EL RETIRO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | NAZARET-TABACAL-AMAPOLA EL RETIRO-PANTALIO EL MORRO | 8 | 1000 |  | 350000000 | 1195924086 | 1545924086 | 0 | 0 | 1545924086 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2025-02-05 | 2025-10-05 | 0 | 0 | 2025-10-05 | -247 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 29/05/2025 segunda entrega de materiales, avance de obra 40% 11/07/2025 avance de obra 70%11/07/2025 28/08/2025 avance de obra 80% 30/09/2025 avance de obra 85%
2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2008 | LA UNIÓN | LA UNIÓN | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA BUENAVISTA-LAS BRISAS PUENTE TABLAS VÍA CRUZ ROJA-CHALARCA VÍA CRUZ ROLA-QUEBRADA MINITAS VÍA SAN MIGUEL-SANTA CRUZ-LA HONDA VÍA SAN MIGUEL-SANTA CRUZ-LA HONDA-LA CHUSMARINA VÍA LAS TERESAS-LAS COLMENAS | 8 | 530 | 0 | 185500000 | 452537793 | 638037793 | 0 | 0 | 638037793 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-29 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 2025-09-29 | -253 | 530 | 0 | 185500000 | 185500000 | 100% | 100% | 11/07/2025 avance de obra 50% , segundo pedido de materiales 28/08/2025 avance de obra 81% 30/09/2025 Avance de obra 85%
2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B1729 | NARIÑO | NARIÑO | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO NARIÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | NARIÑO-GUAMITO | 5 | 300 | 0 | 99279113 | 93947684 | 193226797 | 0 | 0 | 193226797 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2024-07-19 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 300 | 0 | 99279113 | 99279113 | 100% | 100% | TERMINADO 100%, por liquidar
2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2041 | SAN CARLOS | SAN CARLOS | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | CAÑAVERAL-LA FLORIDA SAN CARLOS-VALLEJUELO VALLEJUELO-LAS CAMELIAS LA TUPIADA-BETULIA PUENTE ARKANSAS-SAMANÁ | 8 | 1000 | 0 | 350000000 | 597465000 | 947465000 | 0 | 0 | 947465000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-29 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 2025-09-29 | -253 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 29/05/2025 segunda entrega de materiales, avance de obra 40% 28/08/2025 avance de obra 80% 29/09/2025 avance de obra 85% 17/04/2026 Avance de obra 95%
2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2040 | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | EL GOLGOTA-EL DIAMANTE LA ESTRELLA BALSAS- EL SILENCIO PARTE BAJA CUERVOS BISCOCHO-MANILA | 8 | 1000 | 0 | 350000000 | 300000000 | 650000000 | 0 | 0 | 650000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0 | 0 | 2025-03-25 | -441 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | pendiente liquidar TERMINADO 100% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B1725 | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | MACANAL LA FLORIDA EL GUADUAL SAN AGUSTÍN LOS MEDIOS | 5 | 1000 | 0 | 349986389 | 295663611 | 645650000 | 0 | 0 | 645650000 | LIQUIDADO | LIQUIDADO | 2021-07-29 | 2024-07-19 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 1000 | 0 | 349986389 | 349986389 | 100% | 100% | 29/01/2025 Terminado 100%
2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2045 | SAN VICENTE DE FERRER | SAN VICENTE DE FERRER | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | ANILLO LA MAGDALENA-MONTEALEGRE-SAN JOSÉ | 8 | 1000 | 0 | 350000000 | 308057130.75 | 658057130.8 | 0 | 0 | 658057130.8 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-02-03 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 2025-10-03 | -249 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 13/05/2025 solicito primer pedido de materiales 11/07/2025 avance de obra 20% 29/07/2025 avance de obra 30% 28/08/2025 avance de obra 40% 22/09/2025 se entregaron todos los materiales, avance de obra 70% 30/09/2025 avance de obra 80%
2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2037 | SONSÓN | SONSÓN | ORIENTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SONSÓN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA LA DANTA-SAN MIGUEL | 8 | 700 | 0 | 245000000 | 1017655010.78 | 1262655011 | 0 | 0 | 1262655011 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-29 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 2025-09-29 | -253 | 560 | 0 | 245000000 | 245000000 | 80% | 100% | 17/04/2026 avance de obra 80% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2024 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600017805 | SONSÓN | SONSÓN | ORIENTE | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PILOTO DE URBANISMO TÁCTICO EN LA CALLE DEL VENTARRÓN EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN. | CALLE DEL VENTARRÓN | 3 | 0 | 421.36 | 144162156 | 36040539 | 180202695 | 0 | 0 | 180202695 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2024-12-26 | 2025-03-26 | 3 | 0 | 2025-07-27 | -317 | 0 | 421.36 | 144162156 | 144162156 | 100% | 100% | POR LIQUIDAR
2024 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1735 | CISNEROS | CISNEROS | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO CISNEROS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | BELLAVISTA-SABANALARGA (SECTOR BELLAFATIMA) SANTA ELENA | 5 | 1000 |  | 350000000 | 598634270 | 948634270 | 0 | 0 | 948634270 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2024-07-24 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 7/11/2024 se autorizó el 100% de entrega de materiales 25/11/2024 Obras actualmente en ejecución, segun información del muncipio se encuentra en 40 de avance real. se autorizó el 100% de entrega de materiales sin cumplimiento de requisito de avance establecido en el convenio, lo anterior debido a la fecha límite para autorizaciones. 10/03/2025 con acta de terminación, pendiente visita a campo por parte del supervisor para verificar obra 24/04/2025 municipio reporta 100% avance de obra, pendiente visita a campo para verificar obra
2024 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1734 | SAN ROQUE | SAN ROQUE | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO SAN ROQUE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | PALMAS-SANTA ISABEL CABILDO-TRAPICHE FRAYLES-COROCITO JARDÍN-POPAL TACHIRA SAN JUAN-CHORROCLARO SAN JOAQUIN- ESCUELA DIAMANTE JARDIN-MULTAL | 5 | 1000 | 0 | 349987462 | 552094027 | 902081489 | 0 | 0 | 902081489 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2024-07-24 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 1000 | 0 | 349987462 | 349987462 | 100% | 100% | 20/08/2025 terminado 100%, por liquidar 24/04/2026 pendiente que en municipio envie informe para poder hacer vista a campo y poder liquidar
2024 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2024 | SAN ROQUE | SAN ROQUE | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO SAN ROQUE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | PALMAS- SANTA ISABEL EL POVERNIR-LA GÓMEZ VILLA NUEVA-MARBELLA VILLANUEVA-SAN ANTONIO PATIO BONITO EL BARCINO-EL TRAPICHE CRISTALES-GUACAS ABAJO LAS ENCARGNACIONES-LA PUREZA | 7 | 1000 | 0 | 350000000 | 552094027 | 902094027 | 0 | 0 | 902094027 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-24 | 2025-08-24 | 3 | 0 | 2025-11-24 | -197 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 28/07/2025 en tramite solicitud de prorroga por 3 meses 13/08/2025 aprobada prorroga en CIC, pendiente COS del viernes 15 de agosto 15/08/2025 Aprobada prorrga por 3 meses, temina el 24/11/2025 30/09/2025 se entregó todo el material, avance de obra 60% 25/11/2025 pendiente informe final por parte del municipio, POR LIQUIDAR 24/04/2026 sigue igualr
2024 | DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE | RVT | MATERIALES | 24AS111B1787 | ANORÍ | ANORÍ | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANORÍ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | LA PRIMAVERA - LAS NIEVES LA PRIMAVERA - LA GUAYANA | 7 | 1000 | 0 | 349983373 | 471746826 | 821730199 | 0 | 0 | 821730199 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2024-09-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 1000 | 0 | 349983373 | 349983373 | 100% | 100% | 29/01/2025 Se autorizó el 100% de entrega de materiales sin el porcentaje de avance requerido en el convenio. El avance al 22 de noviembre de 2024 (según información verbal del mpio) es del 65% lo cual queda pendiente de verificación por parte de la supervisión. 28/03/2025 pendiente visita a campo por porte del supervisor para verificar estado de la obra, avance de obra 80% 04/04/2025 terminado 100%, pendiente liquidar
2024 | DAVID ALBERTO GOMEZ DUQUE | RVT | MATERIALES | 24AS111B1771 | TARAZÁ | TARAZÁ | BAJO CAUCA | APOYAR AL MUNICIPIO TARAZÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS | CORREGIMIENTO EL GUAIMARO-LAS PARTIDAS VIA LA TRONCAL – VEREDA LA PIPIOLA | 3 | 1000 | 0 | 349958856 | 580000000 | 929958856 | 0 | 0 | 929958856 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 330 | 0 | 349958856 | 115486422 | 33% | 33% | 25/11/2024 Solo se alcanzó a entregar el 33% de materiales puesto que el paro minero dificultó la entrega y no se inicio ejecución antes del 6 de noviembre de 2024, fecha límite para solicitud de los mismo. Pendiente inicio de obras, materiales ya fueron entregados. 29/01/2025 no hay evidencia de ejecución de obra a la fecha 18/02/2025 con acta de terminación, pendiente liquidar 04/04/2025 Pendiente visita a campo para verificar obra con 33% 06/05/2025 NO se pudo realizar la visita por problemas de orden público 10/06/2025 pendiente visita a campo la proxima semana 03/07/2025 finaliza convenio con ejecución del 33%, pendiente liquidar
2024 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2013 | CAREPA | CAREPA | URABÁ | "APOYAR AL MUNICIPIO DE CAREPA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | CAMAGUEY GUANAJAY | 7 | 1000 |  | 350000000 | 172000000 | 522000000 | 0 | 0 | 522000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2025-01-31 | 2025-08-31 | 3 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 800 | 0 | 350000000 | 231000000 | 80% | 66% | 20/04/2026 avance de obra 80%, pendiente liquidar, con acta de terminacion
2024 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1786 | MUTATÁ | MUTATÁ | URABÁ | APOYAR AL MUNICIPIO DE MUTATÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Cacaos (05480VT01) | 3 | 1000 | 0 | 345414660 | 287417939 | 632832599 | 0 | 0 | 632832599 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2024-09-04 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 1000 | 0 | 345414660 | 345414660 | 100% | 100% | TERMINADO 100%, por liquidar
2024 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1770 | NECOCLÍ | NECOCLÍ | URABÁ | APOYAR AL MUNICIPIO NECOCLÍ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Vía Zapata – Narváez – Ramal Carreto Descanso | 4 | 500 | 0 | 174988881 | 427630530 | 602619411 | 0 | 0 | 602619411 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2024-08-20 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2025-09-14 | -268 | 495 | 0 | 174988881 | 174988881 | 99% | 100% | 20/04/2026 No se ha podido terminar debido asentamiento de la placa huella, tramo para el cual el municipio realizará mitigación en el punto crítico de la obra
2024 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2062 | SAN JUAN DE URABÁ | SAN JUAN DE URABÁ | URABÁ | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA TERCIARIA BARRANCONES SINAÍ-BELÉN VÍA EL FILO-CEDRITOS-VOLCANES | 7 | 1000 | 0 | 350000000 | 1750015868 | 2100015868 | 0 | 0 | 2100015868 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-02-05 | 2025-09-05 | 1 | 0 | 2025-10-09 | -243 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | TERMINADO 100%
2024 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | MATERIALES | 24AS111B1730 | SAN PEDRO DE URABÁ | SAN PEDRO DE URABÁ | URABÁ | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | APARTADA DEL AJÍ- EL AJÍ | 5 | 1000 | 0 | 340305002 | 897052630 | 1237357632 | 0 | 0 | 1237357632 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2024-07-24 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 1000 | 0 | 340305002 | 340305002 | 100% | 100% | 24/07/2025 terminado 100%, pendiente liquidar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2024 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2061 | SAN PEDRO DE URABÁ | SAN PEDRO DE URABÁ | URABÁ | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | MORROA-ZAPINDONGA | 6 | 1000 | 0 | 350000000 | 1199997999 | 1549997999 | 0 | 0 | 1549997999 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-22 | 2025-07-22 | 0 | 0 | 2025-07-22 | -322 | 900 | 0 | 350000000 | 350000000 | 90% | 100% | 20/04/2026 avance de obra 90%
2024 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | MATERIALES | 24AS111B2046 | VIGÍA DEL FUERTE | VIGÍA DEL FUERTE | URABÁ | "APOYAR AL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | BUCHADO | 3 | 140 | 0 | 100000000 | 300000000 | 400000000 | 0 | 0 | 400000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-28 | 2025-04-28 | 0 | 0 | 2025-04-28 | -407 | 140 | 0 | 100000000 | 100000000 | 100% | 100% | 31/07/2025 TERMINADO 100%
2024 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVU | RECURSOS | 4600017803 | VIGÍA DEL FUERTE | VIGÍA DEL FUERTE | URABÁ | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Carrera 6 entre calles 10 y 14 - * Carrera 6 entre calles 19 y 20 - * Carrera 6 entre calles 20 y 21 - * Carrera 6 entre calles 21 y 22 - * Carrera 7 entre calles 14 y 16 - * Carrera 7 entre calles 16 y 17 - * Carrera 7 entre calles 17 y 18 - * Carrera 7 entre calles 18 y 19 - * Carrera 8 entre calles 16 y 17 - * Carrera 8 entre calles 18 y 19 - * Carrera 8 entre calles 19 y 20 - * Calle 13 con entre carreras 1 y 2 - * Calle 21 con entre carreras 5 Y 6 - * Calle 22 con entre carreras 2 Y 3" | 9 | 1000 | 0 | 3092780560 | 40000000 | 3132780560 | 0 | 0 | 3132780560 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2024-12-27 | 2025-08-27 | 0 | 6 | 2026-07-28 | 49 | 690 | 0 | 3092780560 | 3092780560 | 69% | 100% | 30/10/2025 SUSPENSIÓN por 3 meses a partir de la fecha 27/10/2025 hasta el día 27/01/2026 04/02/2026 AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN por 3 meses a partir de la fecha 27/01/2026 hasta el día 27/04/2026 28/04/2026 PRORROGA POR 3 MESES, TERMINA 28 DE JULIO
2024 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2029 | ANDES | ANDES | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE ANDES, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | RAMAL RANCHO QUEMADO-YARUMAL SAN BARTOLO (LOS LÓPEZ) SAN PERUCHO RAMAL SAN PEDRO-SAN PEDRO ARRIBA PIAMONTE LOS ALZATES-RINCON SANTO RAMAL LA CARBONERA-CUATRO ESQUINA ANDES-LA SOLITA ANDES-SAN MIGUEL(LAS PEÑA) EL ROJO RIO CLARO ANDES-LA SOLITA (LA RATONERA) | 7 | 1000 | 0 | 350000000 | 487439836 | 837439836 | 0 | 0 | 837439836 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2025-01-21 | 2025-07-21 | 5 | 0 | 2025-12-21 | -170 | 920 | 0 | 350000000 | 349992727 | 92% | 100% | 10/07/2025 PRORROGA aprobada por 5 meses hasta el 21 de diciembre de 2025 23/09/2025 avance de obra 26% 16/12/2025 se les entregó todo el material, Avance de obra 62,7% 24/04/2026 Avance de obra 90%, por liquidar | ACTA DE INICIO
2024 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 24AS111B1736 | BRICEÑO | BRICEÑO | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO BRICEÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | SANTA ANA- CHORRILLOS SOCAVONES-MORAVIA LAS BRISAS-LAS AURAS BRICEÑO-MORRÓN VALLE DE TOLEDO-ALTO DE CHIRI EL PESCADO-LA AMÉRICA-LA MOLINA VÍA LAS AURAS-ESCUELA LA VÉLEZ BODEGA CAMPO ALEGRE-CAMPO ALEGRE | 5 | 1000 |  | 349997394 | 624242380 | 974239774 | 0 | 0 | 974239774 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2024-07-24 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 1000 | 0 | 349997394 | 349997394 | 100% | 100% | se entrego todo el material 06/05/2025 terminado 100% por liquidar
2024 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2012 | BRICEÑO | BRICEÑO | NORTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE BRICEÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO"UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VALLE DE TOLEDO-BUENAVISTA LAS BRISAS- EL GUAICO TRAVESÍAS- EL ROBLAL EL TURCO-LA CRISTALINA VIA LAS AURAS-EL GURRÍ- LA RODRIGUEZ SANTA ANA- SAN EPIFANIO | 8 | 1000 | 0 | 350000000 | 618123582 | 968123582 | 0 | 0 | 968123582 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2025-01-21 | 2025-09-21 | 0 | 0 | 2025-09-21 | -261 | 1000 | 0 | 349997394 | 349997394 | 100% | 100% | 24/04/2026 TERMINADO 100%, se hizo visita los dias los 15 y 16 de abril | TERMINACIÓN
2024 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2058 | DONMATIAS | DONMATIAS | NORTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE DONMATIAS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VIA ARENALES | 8 | 1000 |  | 350000000 | 737986901 | 1087986901 | 0 | 0 | 1087986901 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2018-12-07 | 2025-02-10 | 2025-10-10 | 0 | 0 | 2025-10-10 | -242 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 24/04/2026 TERMINADO 100%, pendiente visita de obra para el 28 de abril
2024 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 24AS111B2054 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | NORTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VÍA POTRERITO VÍA EL CONGO VÍA SAN JOSÉ- CAMBURÉ | 7 | 280 | 0 | 98000000 | 138289769 | 236289769 | 0 | 0 | 236289769 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-01-21 | 2025-08-21 | 0 | 0 | 2025-08-21 | -292 | 280 | 0 | 98000000 | 98000000 | 100% | 100% | 13/08/2025 se hizo última solicitud de materiales el 5 de agosto, avance de obra 60% 27/08/2025 terminan contra liquidación, pendiente informe de ejecución por parte del municipio 23/09/2025 TERMINADO, por liquidarr
2024 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 24AS111B1739 | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | La Arroyave La china – pantanillo Espíritu Santo San Francisco San Pedro-Alto de medina | 5 | 1000 | 0 | 349987858 | 605154389 | 955142247 | 0 | 0 | 955142247 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2024-07-29 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 1000 | 0 | 349987858 | 349987858 | 100% | 100% | POR LIQUIDAR
2024 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 24AS111B1731 | TOLEDO | TOLEDO | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE TOLEDO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA LA FLORIDA RAMAL ALTO DEL TORO-EL MORAL | 5 | 1000 | 0 | 349998384 | 300000181 | 649998565 | 0 | 0 | 649998565 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2024-07-25 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 2024-12-30 | -526 | 1000 | 0 | 349998384 | 349998384 | 100% | 100% | Se entrego todo el material 12/06/2025 municipio reporta 99% avance de obra 29/07/2025 pendiente de terminar bordillos, visita a campo para verificar obra y poder liquidar 20/08/2025 terminado 100%, por liquidar
2024 | ADRIANA PATRICIA MUÑOZ LONDOÑO | RVT | MATERIALES | 24AS111B1979 | CAFETEROS | FEDECAFETEROS | SUROESTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" |  | 8 | 21700 | 0 | 7595000000 | 4458755847 | 12053755847 | 0 | 0 | 12053755847 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2024-12-27 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 2026-03-30 | -71 | 20615 | 0 | 7595000000 | 5468400000 | 95% | 72% | 26/11/2025 prorroga por 4 meses hasta el 30 de marzo 2026 APROBADA AVANCE DE OBRA 60%, RECURSOS 45%10/02/2026 ejecución fisica 76%, ejecución de recursos 67,66% 27/03/2026 avance fisico 94,68% avance financiero 71,84%, con acta de terminación, por liquidar y a la espera de entrega de documentos
2025 | YULIANA SANCHEZ MONTOYA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2690 | ZARAGOZA | ZARAGOZA | BAJO CAUCA | APOYAR AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA LOS CHIVOS PATO (05895VT40), 500 m | 6 | 500 | 0 | 175000000 | 2351437118 | 2526437118 | 0 | 0 | 2526437118 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2025-11-12 | 2026-05-12 | 3 | 0 | 2026-08-12 | 64 | 0 | 0 | 175000000 | 175000000 | 0% | 100% | 20/11/2025 se autorizó la entrega de todos los materiales 09/02/2026 avance de obra 15% 11/05/2026 prorroga por 3 meses, termina el 12 de agosto
2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2378 | MACEO | MACEO | MAGDALENA MEDIO | APOYAR AL MUNICIPIO DE MACEO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Via San Judas - Olivares (05425VT22) Vía Tres Piedras - La Londra - El Ingenio (05425VT23) Via San Laureano - San Lucas (05425VT28) Via Tres Piedras - San Cipriano - Sector La Aguada (05425VT42) | 4 | 1000 | 0 | 350000000 | 0 | 350000000 | 0 | 0 | 350000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-08-12 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 15/08/2025 se firmó acta de inicio el 12 de agosto de 2025 24/09/ en contratación 18/12/2025 avance de obra 50% 24/04/2026 terminad0 100%, pendiente de visita a campo
2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2674 | PUERTO TRIUNFO | PUERTO TRIUNFO | MAGDALENA MEDIO | APOYAR AL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Vía rural acceso a la vereda honduras 05591VT04 | 2 | 200 | 0 | 70000000 | 367622813 | 437622813 | 0 | 0 | 437622813 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-11-05 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 200 | 0 | 70000000 | 70000000 | 100% | 100% | TERMINADO 100% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2673 | MACEO | MACEO | MAGDALENA MEDIO | APOYAR AL MUNICIPIO DE MACEO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Vía Los Carmona - El Ingenio (05425VT48) Vía Capilla Ingenio (05425VT47) | 2 | 200 | 0 | 70000000 | 676054008 | 746054008 | 0 | 0 | 746054008 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-11-05 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 200 | 0 | 70000000 | 70000000 | 100% | 100% | TERMINADO 100% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2687 | YOLOMBÓ | YOLOMBÓ | NORDESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Vía Las Margaritas - Barbascal (Vereda Barbascal) (05890VT96) Vía Paraje La Chaza- Vereda El Comino (Vereda Las Frias) (05890VT97) | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 247359336 | 422359336 | 0 | 0 | 422359336 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2025-11-05 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 475 | 0 | 175000000 | 70000000 | 95% | 40% | 24/04/2026 Avance de obra 95% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2770 | SAN VICENTE DE FERRER | SAN VICENTE DE FERRER | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Vía Alto de la sepultura (05674VT36) - 150 metros • Vía Alto del beque (05674VT65) - 50 metros • Vía El canelo (05674VT23) – 100 metros • Vía Santa ana (05674VT41) – 200 metros | 1.5 | 500 | 0 | 175000000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 175000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 475 | 0 | 175000000 | 175000000 | 95% | 100% | 24/04/2026 avance de obra 95%, pendiente vista a campo para verificar ejecución y obra y poder liquidar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2158 | GIRARDOTA | GIRARDOTA | VALLE DE ABURRÁ | APOYAR AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Vía San Diego - Jamundí Rieles (05308VT30) | 7 | 530 | 0 | 180782009 | 225000000 | 405782009 | 0 | 0 | 405782009 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-04-23 | 2025-11-23 | 0 | 0 | 2025-11-23 | -198 | 530 | 0 | 180782009 | 180782009 | 100% | 100% | 20/11/2025 se autorizó la entrega de todos los materiales avance de obra 60% 25/11/2025 pendiente liquidar TERMINADO 100% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2655 | OLAYA | OLAYA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE OLAYA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | * OLAYA - QUEBRADA ARRIBA (05501VT48) - 130 metros * LA YE QUEBRADASECA AGUAS ABAJO (05501VT24) 100 metros *LOPERA - LA COLCHOA (05501VT23) - 70 metros | 5 | 300 | 0 | 105000000 | 178629412 | 283629412 | 0 | 0 | 283629412 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2025-11-07 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 150 | 0 | 105000000 | 105000000 | 50% | 100% | 30/01/2026 Avance de obra 38%, se les entregó todo el material 10/04/2026 avance de obra 50%, pendienvisita a campo | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2618 | SAN JERÓNIMO | SAN JERÓNIMO | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • VÍA MEDELLÍN EBÉJICO MEZTIZAL (05656VT06) - 150 metros • VÍA MATASANO (05656VT27) - 150 metros • VÍA MEDELLÍN SAN JERÓNIMO PIEDRA NEGRA (05656VT19) - 100 metros • VÍA MONTEFRIO (05656VT24) - 100 metros | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 286706175 | 461706175 | 0 | 0 | 461706175 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-10-27 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 2025-12-27 | -164 | 500 | 0 | 175000000 | 175000000 | 100% | 100% | 28/04/2026 TERMINADO 100%, por liquidar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2620 | SOPETRÁN | SOPETRÁN | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SOPETRÁN, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA SOPETRÁN - ROJAS - CHACHAFRUTO (05761VT13) - 110 metros RAMAL A HORIZONTE (05761VT10) 110 metros VÍA A BEJUCO - PALOGRANDE (05761VT11) - 110 metros RAMAL A HORIZONTE (05761VT10) 70 metros VÍA SOPETRÁN LA OTRA BANDA - EL POTRERO (05761VT19) - 100 metros | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 234109810 | 409109810 | 0 | 0 | 409109810 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2025-10-27 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 2025-12-27 | -164 | 350 | 0 | 175000000 | 70000000 | 70% | 40% | 30/01/2026 Avance de obra 50%, se les entregó todo el materia 10/04/2026 avance de obra 70%, pendienvisita a campo | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2619 | SANTA FE DE ANTIOQUIA | SANTA FE DE ANTIOQUIA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Valle de Toledo – Alto de Chiri (05107VT03) | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 325000000 | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-10-27 | 2025-12-27 | 0 | 0 | 2025-12-27 | -164 | 500 | 0 | 175000000 | 175000000 | 100% | 100% | 28/04/2026 TERMINADO 100%, pendiente visita | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | RVU | RECURSOS | 4600018194 | JERICO | JERICO | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE JERICÓ, PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | vía de terciaría, 60AN04-1-1, Tramo 1 sector Castalia Conexión Calle 9 - Av Circunvalar, Tramo 2 | 6 | 197 | 0 | 214750280 | 209509678 | 424259958 | 0 | 0 | 424259958 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-08-25 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 197 | 0 | 214750280 | 0 | 100% | 0% | Se trasladaron 214.750.280 de recursos al idea (100%) 18/02/2026 Se realizó visita técnica Se realizaron 137m en la vía la castalia - (Tramo 1) Se realizaron 60m en la via Conexión Calle 9 - Av Circunvalar (Tramo 2) 5/01/2026 se realizó acta de terminación | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | MARGARITA ROSA LOPERA DUQUE | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 4600018676 | TAMESIS | TAMESIS | SUROESTE | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADECUACIÓN DE LA CARRERA 9 DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN DE URBANISMO TÁCTICO DENOMINADA CALLE MITOLÓGICA | Carrera 9 Calle Mitologica | 3 | 0 | 136.64 | 300000000 | 37871221 | 337871221 | 0 | 0 | 337871221 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 2025-11-07 | 2025-12-09 | 2026-03-09 | 0 | 1 | 2026-04-10 | -60 | 0 | 100 | 300000000 | 0 | 73.19% | 0% | Se trasladaron los recursos al idea (100%) Se realizó suspension N°1 por un (1) mes por el cambioen las redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 9 con fecha de reaunudación el 27/02/2026 16/02/2026 se realizó visita técnica | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JULIANA MEJÍA BRAVO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2089 | YARUMAL | YARUMAL | NORTE | "APOYAR AL MUNICIPIO DE YARUMAL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO" | VIA CORCOVADO VIA LA PALOMA-MORTIÑAL VIA SANTA RITA LA SIRIA VIA LA ESTRELLA VIA CEDEÑO-LOS POMOS | 8 | 1000 | 0 | 322264852 | 441008851 | 763273703 | 0 | 0 | 763273703 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-02-20 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 2025-10-20 | -232 | 1000 | 0 | 322264852 | 322264852 | 100% | 100% | TERMINADO 100%, por liquidar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | RECURSOS | 4600017869 | ALEJANDRÍA | ALEJANDRÍA | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | VEREDA LA PAVA | 6 | 750 | 0 | 1640831632 | 410207908 | 2051039540 | 0 | 0 | 2051039540 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 2025-10-30 | -222 | 750 | 0 | 1640831632 | 1640831632 | 100% | 100% | 27/10/2025 terminado 100%, pendiente desembolso 2 05/11/2025 se hizo segundo desembolso, con acta de terminación en mesa de ayuda, por liquidar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2218 | EL CARMEN DE VIBORAL | EL CARMEN DE VIBORAL | ORIENTE | АPOYAR AL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Vía La Escuela Juan Nicolas Gomez Hoyos (05148VT106) – 500m | 6 | 500 | 0 | 175000000 | 380000000 | 555000000 | 0 | 0 | 555000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-05-23 | 2025-11-23 | 0 | 0 | 2025-11-23 | -198 | 500 | 0 | 175000000 | 175000000 | 100% | 100% | 19/11/2025 TERMINADO 100% por liquiar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2349 | RIONEGRO | RIONEGRO | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE RIONEGRO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | El Hoyito (05615VT139) 183m Callejón Los Franco Montoya -Pontezuela - Alto del Perro - Sector Milfrut (05615VT274) 42m Callejón Los Diaz Y Otálvaros (05615VT270) 200m Sector Quirama (Cabañas Club - Partidas San Antonio-Llanogrande-Flor Caribe) (05615VT275) 100m Y Parte Alta Vía Tres Puertas (05615VT138) 84m Ramal Paradero (05615VT194) 35m Sector La Corporación, Vía Fontibón - Las Cuchillas Mas Alla de la Cruz Entrando a la Mano Derecha - Ramal La Guadalupana (05615VT271) 65m Y Parte Alta Vía Tres Puertas (05615VT138) 230m Callejón Blanca Panda La Golodrina - Frente a la Finca 73 (Alto de Rafael La Celia) (05615VT281) 90m Callejón Los Balvin o Santamaria (05615VT279) 120m Callejón Los Mejía (05615VT282) 150m Tanque Alagro - Los pinos (05615VT092) 110m La Escondida (05615VT149) 70m Tanque Alagro - Los pinos (05615VT092) 160m Callejón Álamo o quiebrapatas (05615VT284) 42m | 4 | 1681 | 0 | 588350000 | 0 | 588350000 | 0 | 0 | 588350000 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2025-08-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 1607 | 0 | 588350000 | 588350000 | 95.6% | 100% | 15/08/2025 se firmó acta de inicio el 12 de agosto de 2025 24/09/ en contratación 18/12/2025 avance de obra 50% 24/04/2026 terminad0 100%, pendiente de visita a campo | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2696 | ALEJANDRÍA | ALEJANDRÍA | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • VÍA A SAN JOSÉ (05021VT10) - 300 metros | 1.5 | 300 | 0 | 105000000 | 292159565 | 397159565 | 0 | 0 | 397159565 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-11-04 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -161 | 300 | 0 | 105000000 | 105000000 | 100% | 100% | 24/04/2026 termiando 100%, pendiente de liquidar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | MATERIALES | 25AS111B2634 | MARINILLA | MARINILLA | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE MARINILLA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Vía escuela Vereda El Rosario (05440VT37) • Vía Las Mercedes La Aldana (05440VT08) • Vía Esperanza Esmeralda – Chagualo – Las Mercedes (05440VT27) • Vía Cimarronas – Vía El Carmen (05440VT14) • Vía Marinilla El Santuario Carmen de Viboral – San Juan Bosco – Gaviria – Vía Marinilla Nuevo Peñol (05440VT28) | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 334551431 | 509551431 | 0 | 0 | 509551431 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -161 | 350 | 0 | 175000000 | 175000000 | 70% | 100% | 05/02/2026 Avance de obra 32%, por liquidar 24/04/2026 Avance de obra 70% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2676 | FRONTINO | FRONTINO | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE FRONTINO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Vía La Chapa - La Culebra (05541VT149) • Vía Partidas La Culebra - Escuela La Culebra (05541VT24) | 2 | 200 | 0 | 70000000 | 156527690 | 226527690 | 0 | 0 | 226527690 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -161 | 200 | 0 | 70000000 | 70000000 | 100% | 100% | terminado, por liquidar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2680 | PEQUE | PEQUE | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE PEQUE, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • VÍA “Y” DE SAN JUAN JULIANCITO – RENEGADO VALLE – (05543VT12) - 100 metros • VÍA FILO DE JERIGUA – LA NUEVA LLANADA (05543VT02) - 150 metros • VÍA PARTIDA PUENTE DE SAN JUAN – LA GUADUA – (05543VT09) - 84 metros • VÍA “Y” LLANO DEL PUEBLO – FALDAS DEL CAFÉ - (05543VT13) – 83 metros • VÍA EL CHUMBIMBO – LOMA DEL SAUCE – (05543VT01) – 83 metros | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 373696761 | 548696761 | 0 | 0 | 548696761 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -161 | 300 | 0 | 175000000 | 175000000 | 60% | 100% | 28/04/2026 Avance de obra 60% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2682 | DABEIBA | DABEIBA | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE DABEIBA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VIA LLANOGRANDE 202 MTS 05234VT02 VÍA RAMAL ACUEDUCTO LLANOGRANDE 98 MTS 05234VT10 | 2 | 300 | 0 | 105000000 | 317209141 | 422209141 | 0 | 0 | 422209141 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -161 | 300 | 0 | 105000000 | 175000000 | 100% | 166.7% | TERMINADO 100% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2681 | GIRALDO | GIRALDO | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE GIRALDO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VIA GIRALDO BONANZA 130 MTS 05306VT10 VIA GIRALDO - LA SIERRA 200 MTS 05306VT04 VIA GIRALDO - LA SIERRA 170 MTS 05306VT09 | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 319023422 | 494023422 | 0 | 0 | 494023422 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -161 | 500 | 0 | 175000000 | 175000000 | 100% | 100% | 28/04/2026 terminado 100%, pendiente visita a campo para poder liquidar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2678 | CAÑASGORDAS | CAÑASGORDAS | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Imantago - San Luis (Sector la S ) 100 MTS 05138VT11 La Cusuti - Buenos Aires Sector La Ceiba 50 MTS 05138VT36 La Soledad (Sector La Curva ) 50 MTS 05138VT32. La Estrella parte Baja 50 MTS 05138VT25 La Aguada - Chupadero 50 MTS 05138VT51 El Socorro 100 MTS 05138VT10 Imantago - San Luis ( Sector la Escuela loma de la alegria) 50 MTS 05138VT11 La Soledad ( Sector la Escuela) 50 MTS 05138VT32.9 | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 201387052 | 376387052 | 0 | 0 | 376387052 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -161 | 500 | 0 | 175000000 | 175000000 | 100% | 100% | TERMINADO 100% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2641 | CAICEDO | CAICEDO | OCCIDENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE CAICEDO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • VÍA SECTOR LAS TRAMPAS – LA GUARANA- (05125VT20) - 50 metros • VÍA SECTOR LA MONTAÑITA – LLANON (05125VT19) - 50 metros • VÍA CAICEDO – NOQUE (EL TAMBOR – LA NOQUE) (05125VT14) - 100 metros | 2 | 200 | 0 | 70000000 | 124517130 | 194517130 | 0 | 0 | 194517130 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-10-28 | 2025-12-28 | 0 | 0 | 2025-12-28 | -163 | 200 | 0 | 70000000 | 70000000 | 100% | 100% | TERMINADO 100% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | JAC | 25AS111B2784 | CAICEDO | JAC VEREDA LA SOLEDAD | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SOLEDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO ANTIOQUIA. | Vía Caicedo La Salazar Centro Educativo Rural La Manga (05125VT10) y Sector El Llano - El Calvario (05125VT21 | 1.5 | 100 | 0 | 122406429 | 13131454 | 135537883 | 0 | 0 | 135537883 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-12-12 | 2026-01-27 | 0 |  | 2026-01-27 | -133 | 100 | 0 | 122406429 | 116286108 | 100% | 95% | TERMINADO 100% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JOHAN ALBEIRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2766 | JARDÍN | JARDÍN | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE JARDÍN CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Vía La Arboleda - Verdún las Margaritas (05364VT89) – 300 metros Vía Montecristo (05364VT53) - 200 metros | 1.5 | 500 | 0 | 175000000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 175000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 500 | 0 | 175000000 | 175000000 | 100% | 100% | 22/05/2026 ejecurado 100% obra / 100% financiero , en proceso de liquidación | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JOHAN ALBEIRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2769 | HISPANIA | HISPANIA | SUROESTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE HISPANIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Vía vereda San Joaquín (05353VT25) 500 m | 1.5 | 500 | 0 | 175000000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 175000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 500 | 0 | 175000000 | 175000000 | 100% | 100% | 22/05/2026 ejecurado 100% obra / 100% financiero , en proceso de liquidación | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JOHAN ALBEIRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | RVT | MATERIALES | 25AS111B2768 | SAN PEDRO DE URABÁ | SAN PEDRO DE URABÁ | URABÁ | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Vía Terciaria Santa Catalina- Villanueva (Córdoba) - (05665VT32) – 500 metros | 1.5 | 500 | 0 | 175000000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 175000000 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 100 | 0 | 175000000 | 175000000 | 20% | 100% | 22/05/2026 ejecurado 100% obra / 100% financiero , en proceso de liquidación | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2159 | EL PEÑOL | EL PEÑOL | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | VÍA LA CHAPA VÍA LOS JARAMILLOS VIA PALESTINA VÍA RUTA NATURALEZA Y EMBALSES VIA SAN VICENTE-EL PEÑOL | 8 | 1000 | 0 | 330517929 | 400869530 | 731387459 | 0 | 0 | 731387459 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-04-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -161 | 1000 | 0 | 330517929 | 330517929 | 100% | 100% | 04/02/2026 avance de obra 95%, por liquidar TERMINADO 100% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | RECURSOS | 4600018022 | COCORNÁ | COCORNÁ | ORIENTE | "ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE COCORNÁ PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO". | VIA SANTA BÁRBARA C.E.R EL MOLINO CÓDIGO 05197VT56, | 7 | 1000 | 0 | 1889098940 | 472274735 | 2361373675 | 0 | 0 | 2361373675 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2025-05-21 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 950 | 0 | 1889098940 | 0 | 95% | 0% | 17/04/2026 avance de obra 95%, por liquidar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2350 | NARIÑO | NARIÑO | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE NARIÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | • Vía Nariño - Guamito (05483VT04) - 300m • Vía El Recreo - Guamal (05483VT03) - 60m • Vía Nariño - El Llano - Pedrera (05483VT128) - 60m | 5 | 420 | 0 | 147000000 | 0 | 147000000 | 0 | 0 | 147000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-07-09 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 420 | 0 | 147000000 | 147000000 | 100% | 100% | TERMINADO 100%, por liquidar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2664 | LA UNIÓN | LA UNIÓN | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE LA UNIÓN . CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Vía San Juan (El Alto) - Finca Panamá, sector "La Paulina" 05400VT89 • Vía Nacional - Mazorcal (Picados) sector puente Rio Piedras 05400VT38 • Vía San Miguel A. (Alto Del Dulce) - Chascarala (Sector la capilla - Escuela) 05400VT193 Las cuales representan 500 metros lineales de vías terciarias. | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 455409988 | 630409988 | 0 | 0 | 630409988 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 3 | 0 | 2025-12-30 | -161 | 500 | 0 | 175000000 | 175000000 | 100% | 100% | terminado 100% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2663 | EL PEÑOL | EL PEÑOL | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | • Vía La Chapa - La Culebra (05541VT149) • Vía Partidas La Culebra - Escuela La Culebra (05541VT24) | 2 | 500 | 0 | 175000000 | 203125532 | 378125532 | 0 | 0 | 378125532 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -161 | 500 | 0 | 175000000 | 175000000 | 100% | 100% | TERMINADO 100%, por liquidar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2662 | SAN CARLOS | SAN CARLOS | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Vía Vallejuelo – El Tabor (05649VT02) • Vía El Chocó – Hortoná (05649VT07) • Vía El Jordán – La Luz (05649VT25) • Vía La Holanda – Agua Linda (05649VT27 | 8 | 500 | 0 | 175000000 | 308000000 | 483000000 | 0 | 0 | 483000000 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2025-11-04 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 2025-12-31 | -160 | 300 | 0 | 175000000 | 175000000 | 60% | 100% | 17/04/2026 avance de obra 60%, por liquidar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2689 | NARIÑO | NARIÑO | ORIENTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE NARIÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Nariño – Guaimito | 2 | 170 | 0 | 59500000 | 52500000 | 112000000 | 0 | 0 | 112000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-10-30 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -161 | 170 | 0 | 59500000 | 59500000 | 100% | 100% | TERMINADO 100%, por liquidar | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2226 | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS. UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO. | Vía Chorrera (05647VT06) 200 metros; Vía Loma del Indio (05647VT08) 400 metros; Vía Aguacatal (05647VT10) 200 metros; Vía Travesías (05647Vri6) 200 metros | 6 | 1000 | 0 | 350000000 | 594865195 | 944865195 | 0 | 0 | 944865195 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-06-13 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 2025-12-13 | -178 | 1000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 100% | 100% | 24/04/2026 TERMINADO 100% | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2637 | BRICEÑO | BRICEÑO | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE BRICEÑO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | • Travesias – El Roblal (La Y) (05107VT34) • Valle de Toledo – Alto de Chiri (05107VT03) • Las Auras – El Polvillo – La Palestina (05107VT08) | 2 | 300 | 0 | 105000000 | 118171450 | 223171450 | 0 | 0 | 223171450 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-10-29 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -161 | 300 | 0 | 105000000 | 105000000 | 100% | 100% | 24/04/2026 TERMINADO 100%, se hizo visita los dias los 15 y 16 de abril | [10 empty] | cristian.quiramahenao@gmail.com
2025 | CRISTIAN CAMILO QUIRAMA HENAO | RVT | MATERIALES | 25AS111B2651 | TOLEDO | TOLEDO | NORTE | APOYAR AL MUNICIPIO DE TOLEDO, CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO | Las Auras – El Polvillo – La Palestina (05107VT08) | 2 | 200 | 0 | 70000000 | 226832319 | 296832319 | 0 | 0 | 296832319 | POR LIQUIDAR | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2025-10-29 | 2025-12-30 | 0 | 0 | 2025-12-30 | -161 | 100 | 0 | 70000000 | 70000000 | 50% | 100% | 16/12/2025 se entrego todo el material 29/01/2026 Avance de obra 40%, terminan contra liquidación 24/04/2026 avance de obra 50%
2025 | VALENTINA LOPERA RAMÍREZ | RVT | JAC | 25AS111B2773 | BETULIA | JAC VEREDA EL GUADUAL | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL GUADUAL PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA | Vía denominada Familia Castaño código 05093VT70 en una extensión de 100 metros | 1.5 | 100 | 0 | 120911434 | 17986560 | 138897994 | 0 | 0 | 138897994 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-13 | 2026-02-28 | 1 |  | 2026-04-04 | -66 | 100 | 0 | 120911434 | 114865861 | 100% | 95% | prorroga por 35 dias hasta el 4 de abril 27/03/2026 avance de obra 30 10/04/2026 avance de obra 90% 17/04/2026 acta de terminación con compromisos ,avance de obra 90%
2025 | VALENTINA LOPERA RAMÍREZ | RVT | JAC | 25AS111B2780 | BETULIA | JAC VEREDA LOS ANIMES | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ANIMES PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA | VIA A LOS ANIMES (05093VT02) - 100 metros | 1.5 | 100 | 0 | 120668260 | 18199514 | 138867774 | 0 | 0 | 138867774 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-13 | 2026-02-28 |  | 2 | 2026-05-12 | -28 | 100 | 0 | 120668260 | 114634847 | 100% | 95% | 13/02/2026 SUSPENDIDO desde el 12 de febrero por 20 dias, hasta el 3 de marzo, reanuda el 4 de marzo 18/03/2026 PRORROGA por 1 mes, hasta el 20/04/2026 10/04/2026 SUSPEDIDO por 20 dias, termina el 12 de mayo del 2026 12/05/2026 TERMINADO 100%
2025 | JONATHAN MARÍN GALLEGO | RVT | JAC | 25AS111B2809 | SAN ROQUE | JAC VEREDA GUACAS BELLAVISTA | NORDESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUACAS BELLAVISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA | VÍA CRISTALES - GUACAS ABAJO (05670VT29) | 1.5 | 100 | 0 | 122209209 | 18934439 | 141143648 | 0 | 0 | 141143648 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-02-02 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 2026-03-17 | -84 | 100 | 0 | 122209209 | 98989459 | 100% | 81% | TERMINADO 100%, por liquidar
2025 | JONATHAN MARÍN GALLEGO | RVT | JAC | 25AS111B2813 | COCORNÁ | JAC VEREDA PALMIRITA | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALMIRITA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ, ANTIOQUIA. | VÍA AUTOPISTA – ESCUELA PALMIRITA (05197VT13) – 200 METROS LÍNEALES. | 1.5 | 200 | 0 | 209935716 | 29492981 | 239428697 | 0 | 0 | 239428697 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-02-02 | 2026-03-17 | 0 | 0 | 2026-03-17 | -84 | 200 | 0 | 209935716 | 167948573 | 100% | 80% | TERMINADO 100%, por liquidar
2025 | VALENTINA LOPERA RAMÍREZ | RVT | JAC | 25AS111B2781 | ANDES | JAC VEREDA LA SOLITA | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SOLITA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA | VÍA LA SOLITA CON CÓDIGO (05034VT01) - 200 METROS | 1.5 | 200 | 0 | 223022690 | 24056079 | 247078769 | 0 | 0 | 247078769 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-13 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 2026-02-28 | -101 | 200 | 0 | 223022690 | 211871555 | 100% | 95% | TERMINADO 100%, por liquidar
2025 | LORENA LONDOÑO GRAJALES | RVT | JAC | 25AS111B2789 | BARBOSA | JAC VEREDA AGUAS CLARAS | VALLE DE ABURRÁ | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUAS CLARAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA | TABLAZO - POPALITO (SECTOR AGUAS CLARAS ABAJO) CÓDIGO (05079VT39) - 200 METROS | 1.5 | 200 | 0 | 230190574 | 26293645 | 256484219 | 0 | 0 | 256484219 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-14 | 2026-03-01 | 0 | 0 | 2026-03-01 | -100 | 200 | 0 | 230190574 | 218681045 | 100% | 95% | TERMINADO 100%, por liquidar
2025 | CATALINA BUITRAGO OROZCO | RVT | JAC | 25AS111B2801 | CAÑASGORDAS | ASOCOMUNAL MPO CAÑASGORDAS | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS ANTIOQUIA. | VÍA CAÑASGORDAS-MEDIACUESTA- CANELITO identifica con código 05138VT13, ubicada en la zona de influencia de la vereda Mediacuesta. | 1.5 | 100 | 0 | 122499990 | 14248991 | 136748981 | 0 | 0 | 136748981 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-02-17 | 2026-04-01 | 1 | 1 | 2026-05-15 | -25 | 100 | 0 | 122499990 | 36749997 | 100% | 30% | 23/04/2026 porrroga a la suspensión # 1 del 16 de abril al 15 de mayo de 2026 14/06/2026 reanudado el 30 de abril y finalizado el 5 de mayo TERMINADO 100% 25/05/2026 la Jac esta organizando la documentación para el desembolso #2
2025 | CATALINA BUITRAGO OROZCO | RVT | JAC | 25AS111B2794 | CAÑASGORDAS | JAC VEREDA LA UNIÓN | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS ANTIOQUIA | VÍA EL EDEN - LA UNION código 05138VT20. | 1.5 | 100 | 0 | 122499990 | 14248991 | 136748981 | 0 | 0 | 136748981 | SUSPENDIDO | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2026-02-17 | 2026-04-01 | 0 | 2 | 2026-06-15 | 6 | 25 | 0 | 122499990 | 36749997 | 25% | 30% | 23/04/2026 porrroga a la suspensión # 1 del 16 de abril al 15 de mayo de 2026 15/05/2026 amplió la suspensión hasta el 16 de junio
2025 | JUAN PABLO DELGADO JIMENEZ | RVT | JAC | 25AS111B2798 | CAÑASGORDAS | JAC VEREDA GUAYABAL CGTO CESTILLAL | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAYABAL CORREGIMIENTO CESTILLAL PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, ANTIOQUIA | Cestillal - Guayabal código 05138VT04 | 1.5 | 100 | 0 | 122273255 | 14247562 | 136520817 | 0 | 0 | 136520817 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-12-22 | 2026-02-06 | 2 | 0 | 2026-03-26 | -75 | 100 | 0 | 122273255 | 116159593 | 100% | 95% | 28/04/2026 terminado 100%, pendiente visita a campo para poder liquidar, pendiente último pago del 5%
2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | JAC | 25AS111B2795 | EL CARMEN DE VIBORAL | JAC AGUAS CLARAS | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL AGUAS CLARAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL | El Cerro con código 05148VT128 100 METROS | 1.5 | 100 | 0 | 122265243 | 11208998 | 133474241 | 0 | 0 | 133474241 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-14 | 2026-03-01 | 0 | 2 | 2026-03-20 | -81 | 100 | 0 | 122265243 | 116151980 | 100% | 95% | 05/02/2026 se realizó primer desembolso 27/02/2026 SUSPENDIDO hasta el 3 de marzo 2026, nueva fecha de terminación 20 de marzo de 2026 18/03/2026 TERMINADO 100%
2025 | VALENTINA LOPERA RAMÍREZ | RVT | JAC | 25AS111B2783 | CIUDAD BOLIVAR | JAC VEREDA ANGOSTURA PARTE ALTA | SUROESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANGOSTURA PARTE ALTA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA | VÍA ANGOSTURA PARTE ALTA (ALTO DE LOS JARAMILLOS) con código 05101VT10. | 1.5 | 100 | 0 | 121755209 | 14178966 | 135934175 | 0 | 0 | 135934175 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-12-11 | 2026-01-26 | 1 | 2 | 2026-04-11 | -59 | 100 | 0 | 121755209 | 104984081 | 100% | 86.23% | 29/12/2026 SUSPENDIDO hasta 13 de enero 2026 26/01/2026 se reanudó el 14 de enero, en ejecución, termina el 10/02/2026 05/02/2026 SUSPENDIDO por 30 dias, hasta el 6 de marzo 18/03/2026 PRORROGA por 30 dias, termina el 11 de abril de 2026 10/04/2026 avance de obra 75% 17/04/2026 avance de obra 80%
2025 | CATALINA BUITRAGO OROZCO | RVT | JAC | 25AS111B2791 | EL BAGRE | JAC VEREDA LA BAMBA | BAJO CAUCA | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA BAMBA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA. | Vía denominada El Bagre – Puerto Claver con código 05250VT22 | 1.5 | 100 | 0 | 101750077 | 13454853 | 115204930 | 0 | 0 | 115204930 | SUSPENDIDO | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-13 | 2026-02-28 | 0 | 3 | 2026-06-17 | 8 | 50 | 0 | 101750077 | 30525023 | 50% | 30% | 17/02/2026 ejecución obra 10% 27/02/2026 Suspendido por 30 dias Del 25 de febrero al 27 de marzo 06/04/2026 ampliación a la suspensión 1 por 20 dias hasta el 26 de abril 14/05/2026 ampliación a la suspensión, termina 17/06/2026
2025 | YULIANA SANCHEZ MONTOYA | RVT | JAC | 25AS111B2788 | EL PEÑOL | JAC VEREDA HORIZONTES | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA HORIZONTES PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL | VÍA PANTALEÓN código (05541VT166) - 100 metros | 1.5 | 100 | 0 | 122467404 | 17736711 | 140204115 | 0 | 0 | 140204115 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-21 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 2026-03-08 | -93 | 100 | 0 | 122467404 | 116328547 | 100% | 94.99% | 10/03/2026 terminado, por liquidar
2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | JAC | 25AS111B2800 | GUARNE | JAC VEREDA BELLAVISTA | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BELLA VISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUARNE, ANTIOQUIA | VÍA BELLA VISTA – CHAPARRAL CON CÓDIGO (05318VT30) - 100 METROS | 1.5 | 100 | 0 | 117775259 | 12178378 | 129953637 | 0 | 0 | 129953637 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-02-03 | 2026-03-18 | 0 | 0 | 2026-03-18 | -83 | 100 | 0 | 117775259 | 111886496 | 100% | 95% | 24/04/2026 terminado 100%, pendiente último desembolso y liquidar
2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | JAC | 25AS111B2799 | GUARNE | JAC VEREDA LOS LABRIEGOS | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS LABRIEGOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUARNE, ANTIOQUIA | VÍA SAN ANTONIO PARTE ALTA (05318VT99) - 100 METROS | 1.5 | 100 | 0 | 111992339 | 19149179 | 131141518 | 0 | 0 | 131141518 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-27 | 2026-03-14 | 1 | 1 | 2026-05-14 | -26 | 60 | 0 | 111992339 | 33597702 | 60% | 30% | 05/02/2026 en tramite de desembolso 18/03/2026 SUSPPENDIDO por 1 mes hasta el 13 de abril de 2026 24/04/2026 prorroga por 1 mes, nueva fecha de terminación 14 de mayo de 2026 14/05/2026 Avance de obra 60%
2025 | YULIANA SANCHEZ MONTOYA | RVT | JAC | 25AS111B2796 | GUATAPÉ | JAC VEREDA EL ROSARIO | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ROSARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, ANTIOQUIA | VÍA EL ROSARIO (05321VT43) - 100 METROS | 1.5 | 100 | 0 | 122499134 | 12325230 | 134824364 | 0 | 0 | 134824364 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-21 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 2026-03-08 | -93 | 100 | 0 | 122499134 | 36749740 | 100% | 30% | 10/03/2026 SUSPENDIDO hasta el 16 de marzo, nueva fecha de terminación 28 de marzo 27/03/2026 terminado 100%, Pagado a la junta el 30% pendientes de entregar toda la documentación y obra para el pago restante
2025 | NATALIA GÓMEZ ISAZA | RVT | JAC | 25AS111B2787 | HELICONIA | JAC VEREDA LOS BOTES | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS BOTES PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA ANTIOQUIA. | Vía denominada Los Botes con código (05347VT11) | 1.5 | 100 | 0 | 122305437 | 7442745 | 129748182 | 0 | 0 | 129748182 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-21 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 2026-03-08 | -93 | 100 | 0 | 122305437 | 100290458 | 100% | 82% | 18/03/2026 Terminado 100%, pendiente , por liquidar
2025 | DAISY LORENA DUQUE SEPÚLVEDA | RVT | JAC | 25AS111B2779 | LA UNIÓN | JAC VEREDA BUENAVISTA | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN | VÍA BUENAVISTA – LAS BRISAS PUENTE TABLAS – PIEDRAS SECTOR MAURO VÁSQUEZ código (05400VT114) - 100 METROS | 1.5 | 100 | 0 | 122220109 | 13285932 | 135506041 | 0 | 0 | 135506041 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 0 | 0 | 2026-02-20 | -109 | 100 | 0 | 122220109 | 116109104 | 100% | 95% | 19/02/2026 TERMINADO 100%, pendiente visita a campo para verificar obra 24/04/2026 terminado 100%, por liquidar, pendiente último desembolso
2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | JAC | 25AS111B2774 | MARINILLA | JAC VEREDA GAVIRIA | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAVIRIA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE MARINILLLA | VÍA MARINILLA EL SANTUARIO CARMEN DE VIBORAL - SAN JUAN BOSCO-GAVIRIA - VÍA MARINILLA NUEVO PEÑOL (05440VT28) - 200 METROS | 1.5 | 200 | 0 | 232558046 | 24254705 | 256812751 | 0 | 0 | 256812751 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-22 | 2026-03-09 | 0 | 0 | 2026-03-09 | -92 | 200 | 0 | 232558046 | 69767411 | 100% | 30% | 24/04/2026 Avance de obra 95%, pendiente último desembolso
2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | JAC | 25AS111B2803 | NARIÑO | JAC VEREDA EL ROBLE | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ROBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO, ANTIOQUIA | VEREDA EL ROBLE | 1.5 | 100 | 0 | 121076780 | 17861208 | 138937988 | 0 | 0 | 138937988 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 0 | 1 | 2026-03-12 | -89 | 100 | 0 | 121076780 | 115022941 | 100% | 95% | terminado 100%, por liquidar, pendiente último desembolso
2025 | JULIANA GÓMEZ ECHAVARRÍA | RVT | JAC | 25AS111B2790 | NARIÑO | JAC VEREDA EL LIMÓN | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL LIMÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE NARIÑO | VEREDA EL LIMÓN | 1.5 | 100 | 0 | 122309501 | 13659984 | 135969485 | 0 | 0 | 135969485 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 0 | 1 | 2026-03-12 | -89 | 100 | 0 | 122309501 | 116194026 | 100% | 95% | terminado 100%, por liquidar, pendiente último desembolso
2025 | YULIANA SANCHEZ MONTOYA | RVT | JAC | 25AS111B2792 | SAN RAFAEL | ASOCOMUNAL MPO SAN RAFAEL | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | VÍA ARENAL -LA RÁPIDA (05667VT181) 100 METROS | 1.5 | 100 | 0 | 121406362 | 11436244 | 132842606 | 0 | 0 | 132842606 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-12-10 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 2026-01-25 | -135 | 100 | 0 | 121406362 | 115336044 | 100% | 95% | 03/02/2026 terminada 100% la obra, pendiente ultimo desembolso, por liquidar, con acta de terminación
2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | JAC | 25AS111B2802 | SAN VICENTE DE FERRER | JAC VEREDA LA COMPAÑIA | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA COMPAÑÍA SAN ANTONIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, ANTIOQUIA. | VÍA SAN ANTONIO - LAS HOJAS 05674VT32 - 100 metros | 1.5 | 100 | 0 | 114185129 | 14839507 | 129024636 | 0 | 0 | 129024636 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-12-11 | 2026-01-26 | 0 | 0 | 2026-01-26 | -134 | 100 | 0 | 114185129 | 108475873 | 100% | 95% | 24/04/2026 terminado, pendiente último desembolso y liquidar
2025 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | JAC | 25AS111B2797 | SANTO DOMINGO | JAC VEREDA LA ESPERANZA | NORDESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESPERANZA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA | VÍA SAN ANTONIO - LAS HOJAS 05674VT32 - 100 metros | 1.5 | 100 | 0 | 101508608 | 8902787 | 110411395 | 0 | 0 | 110411395 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-12-10 | 2026-01-25 | 0 | 0 | 2026-01-25 | -135 | 100 | 0 | 101508608 | 96433177 | 100% | 95% | 29/01/2026 avance de obra 85%, con acta de terminación, por liquidar
2025 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | JAC | 25AS111B2777 | SANTO DOMINGO | JAC VEREDA GUADALEJO | NORDESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUADUALEJO PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA | Vía Alto de Guadualejo con código (05690VT49 | 1.5 | 100 | 0 | 99638658 | 13439899 | 113078557 | 0 | 0 | 113078557 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-20 | 2026-03-07 | 0 | 0.8 | 2026-03-27 | -74 | 100 | 0 | 99638658 | 29891597 | 100% | 30% | 03/03/2026 SUSPENDIDO por 20 dias hasta el 16 de marzo, nueva fecha de terminacion 27 de marzo 18/03/2026 REANUDADO, termina el 27 de marzo 27/03/20206 Avance de obra 80% 24/04/2026 en revisón del segundo desembolso
2025 | DORIS DUQUE PINEDA | RVT | JAC | 25AS111B2793 | SANTO DOMINGO | JAC VEREDA EL COMBO | NORDESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL COMBO PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, ANTIOQUIA | VÍA ALTO DE GUADUALEJO (05690VT49) - 100 metros NOTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL COMBO | 1.5 | 100 | 0 | 121910004 | 15729347 | 137639351 | 0 | 0 | 137639351 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-20 | 2026-03-07 | 0 | 0 | 2026-03-27 | -74 | 100 | 0 | 121910004 | 36573001 | 100% | 30% | 18/03/2026 con acta de terminación, terminado 100%
2025 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | JAC | 25AS111B2786 | TURBO | JAC CORREGIMIENTO EL DOS | URABÁ | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO EL DOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE TURBO ANTIOQUIA. | VÍA EL DOS - PLAYONA con código (05837VT74) | 1.5 | 100 | 0 | 122381125 | 18935627 | 141316752 | 0 | 0 | 141316752 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 2026-04-30 | -40 | 30 | 0 | 122381125 | 36714337 | 30% | 30% | 20/04/2026 se firmó acta de inicio el 16 de abril
2025 | ROMAN DARIO FRANCO GRANDA | RVT | JAC | 25AS111B2785 | YOLOMBÓ | JAC CORREGIMIENTO VILLANUEVA | NORDESTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO VILLA NUEVA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE YOLOMBÓ | Vía denominada Bengala Parte Baja - Corregimiento Villanueva con código 05890VT08. | 1.5 | 500 | 0 | 595495644 | 31297041 | 626792685 | 0 | 0 | 626792685 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-12-15 | 2026-03-15 | 0 | 2.5 | 2026-05-31 | -9 | 280 | 0 | 595495644 | 178647793 | 56% | 30% | 18/03/2026 SUSPENDIDO por 1.5 meses, hasta el 19 de abril 21/04/2026 Ampliación a la suspensión hasta el 20 de mayo de 2026 21/05/2026 se reanudó, termina el 31/05/2026
2025 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | JAC | 25AS111B2818 | ARBOLETES | JAC VEREDA PAJILLAL | URABÁ | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PAJILLAL PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES, ANTIOQUIA | VÍA DENOMINADA PAJILLAL (05051VT22) – 100 METROS LÍNEALES. | 1.5 | 100 | 0 | 122411794 | 8999214 | 131411008 | 0 | 0 | 131411008 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-03-18 | 2026-05-03 | 0 | 0 | 2026-05-03 | -37 | 100 | 0 | 122411794 | 36723538 | 100% | 30% | 11/05/2026 TERMINADO AL 100%, por liquidar
2025 | LORENA LONDOÑO GRAJALES | RVT | JAC | 25AS111B2814 | FRONTINO | JAC VEREDA LAS CABRAS | OCCIDENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS CABRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA. | VÍA DENOMINADA CABRITAS (05284VT53) – 100 METROS LÍNEALES. | 1.5 | 100 | 0 | 114155834 | 14316648 | 128472482 | 0 | 0 | 128472482 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-03-03 | 2026-04-18 | 0 | 0 | 2026-04-18 | -52 | 100 | 0 | 114155834 | 34246750 | 100% | 30% | TERMINADO 100%
2025 | LORENA LONDOÑO GRAJALES | RVT | JAC | 25AS111B2815 | GUATAPÉ | JAC VEREDA QUEBRADA ARRIBA | ORIENTE | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA ARRIBA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ, ANTIOQUIA. | VÍA MONASTERIO LAS MONJAS (05321VT06) – 100 METROS LÍNEALES. | 1.5 | 100 | 0 | 120681315 | 14533622 | 135214937 | 0 | 0 | 135214937 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-01-20 | 2026-03-07 | 0 | 0.5 | 2026-03-22 | -79 | 100 | 0 | 120681315 | 36204395 | 100% | 30% | 02/03/2026 SUSPENDIDO por 15 dias hasta el 11 de marzo, termina el 21 de marzo de 2026 18/03/2026 TERMINADO 100%, en proceso del segundo desembolso
2025 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | JAC | 25AS111B2816 | NECOCLÍ | JAC VEREDA MULATICO PALESTINA | URABÁ | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MULATICO PALESTINA PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA | VÍA DENOMINADA MULATICO PALESTINA (05490VT10) – 100 METROS LÍNEALES | 1.5 | 100 | 0 | 122487624 | 17392631 | 139880255 | 0 | 0 | 139880255 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2026-05-19 | 2026-07-04 | 0 | 0 | 2026-07-04 | 25 | 0 | 0 | 122487624 | 36746287 | 0% | 30% | 20/04/2026 sin acta de inicio 21/05/2026 ya tiene acta de inicio, ejecución 0%
2025 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | JAC | 25AS111B2819 | TURBO | JAC VEREDA PIEDRECITAS | URABÁ | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PIEDRECITAS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE TURBO, ANTIOQUIA | VÍA DENOMINADA PIEDRECITAS (05837VT02) – 100 METROS LÍNEALES | 1.5 | 100 | 0 | 122412855 | 19801473 | 142214328 | 0 | 0 | 142214328 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-03-10 | 2026-04-25 | 0 | 0 | 2026-04-25 | -45 | 100 | 0 | 122412855 | 116292213 | 100% | 95% | 11/05/2026 TERMINADO AL 100%, por liquidar
2025 | DALIS MILENA HINCAPIE PIEDRAHITA | RVT | JAC | 25AS111B2817 | TURBO | JAC CGTO ALTO DE MULATOS | URABÁ | ARTICULAR Y COORDINAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO ALTO MULATOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE TURBO, ANTIOQUIA | VÍA DENOMINADA ALTOS DE MULATOS – EL BARRO (05837VT11) – 100 METROS LÍNEALES | 1.5 | 100 | 0 | 122439826 | 17713338 | 140153164 | 0 | 0 | 140153164 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2026-04-08 | 2026-05-23 | 0 | 0 | 2026-05-23 | -17 | 40 | 0 | 122439826 | 36731948 | 40% | 30% | 20/04/2026 en ejecución de obra 25/05/2026 Avance de obra 40% POR LIQUIDAR
2025 | ANDRES FELIPE HERRERA CRUZ | CABLES AÉREOS | RECURSOS | 4600018673 | JARDÍN | JARDÍN | SUROESTE | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AÉREO – STCA DE LOS MUNICIPIOS DE JARDÍN Y JERICÓ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 1 | 100 | 0 | 2120935022 | 0 | 2120935022 | 0 | 0 | 2120935022 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2025-12-11 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 205 | 0 | 0 | 2120935022 | 0 | 0% | 0% | 17/04/2026 en ejecución los contratos de consultoría e interventoría, A la fecha no se reporta avance físico ni financiero.
2025 | ANDRES FELIPE HERRERA CRUZ | CABLES AÉREOS | RECURSOS | 4600018673 | JERICO | JERICO | SUROESTE | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABLE AÉREO – STCA DE LOS MUNICIPIOS DE JARDÍN Y JERICÓ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |  | 1 | 100 | 0 | 2120935022 | 0 | 2120935022 | 0 | 0 | 2120935022 | EN EJECUCIÓN | EN EJECUCIÓN | 2021-07-29 | 2025-12-11 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 205 | 0 | 0 | 2120935022 | 0 | 0% | 0% | 17/04/2026 en ejecución los contratos de consultoría e interventoría, A la fecha no se reporta avance físico ni financiero.
2025 | JAIME ARTURO OSPINA GIRALDO | ESPACIO PÚBLICO | RECURSOS | 46000186392 | COCORNÁ | COCORNÁ | ORIENTE | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE COCORNÁ, MEDIANTE LA IMPLEMENTACiÓN DE UNA INTERVENCIÓN DE URBANISMO TÁCTICO DENOMINADA CALLE CONSCIENTE Y SEGURA" | CALLE 21 | 4 | 0 | 435.28 | 100000000 | 89999335 | 189999335 | 0 | 0 | 189999335 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-10-23 | 2026-02-23 | 0 | 0 | 2026-02-23 | -106 | 0 | 435.28 | 100000000 | 100000000 | 100% | 100% | TERMINADO 100%, por liquidar
2025 | JOHAN ALBEIRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ | RVU | RECURSOS | 46000186768 | CIUDAD BOLIVAR | CIUDAD BOLIVAR | SUROESTE | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR PARA ADELANTAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS | Calle 51 entre Carrera 49 y 50 | 1.5 | 488 | 0 | 100000000 | 15000000 | 115000000 | 0 | 0 | 115000000 | POR LIQUIDAR | POR LIQUIDAR | 2021-07-29 | 2025-12-16 | 2026-01-31 | 0 | 0 | 2026-01-31 | -129 | 488 | 0 | 100000000 | 100000000 | 100% | 100% | 22/05/2026 ejecurado 100% obra / 100% financiero , en proceso de liquidación
Formulas:
DIAS RESTANTES = [NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN] - TODAY()